# 项目全讨论记录

EL-1200 可编程直流电子负载  |  2026年5月  |  全会话归档

# 记录说明

本文档按时间顺序记录从项目启动至今的所有关键讨论和决策。每个讨论板块包含: 背景 → 讨论要点 → 决策 → 产出文件。

# Session 1: 项目起点 — 市场分析（500W → 1000W）

日期: 2026-05-26 上午  |  阶段: 调研与定义

背景: 创始人想开发电子负载产品，初步设想 500W。

讨论要点:

1. 500W 市场分析发现该功率段不在独立统计范围内（sub-1kW），数据有限

2. 竞品对比：TL1 Keysight/Chroma → TL2 ITECH/BK → TL3 Maynuo/Array → DIY

3. 500W 主要用户是创客/学生，支付意愿低（¥500-1,500）

4. 讨论后决定升级到 1000W：可服务市场约 3倍，专业用户有更大预算

▶ 决策: 功率从 500W 升级到 1000W 作为市场切入点

📄 产出: 1000W_Electronic_Load_Market_Analysis.pptx（英文版）

📄 产出: 1000W_DC电子负载_市场分析_中文版.pptx（中文版）

# Session 2: 产品开发闭环管理体系 v1.0 → v3.0

日期: 2026-05-26  |  阶段: 管理框架设计

背景: 创始人提出做"项目开发的闭环管理"，包括市场调研、项目管理、开发、推广运营。

## v1.0 — 10维度框架（初始版）

创始人提4个维度 → AI 补充到10个维度：市场调研 / 产品定义 / 项目管理 / 硬件研发 / 软件研发 / 测试验证 / 供应链 / 推广运营 / 销售渠道 / 客户成功

▶ 决策: 建立10维度闭环管理框架

📄 产出: 产品开发闭环管理体系.pptx（v1.0）

## v2.0 — 增加"系统设计"（11维度）

创始人提出: "现在流行系统设计，要不要加上？"

讨论: PRD直接跳到画原理图写代码，中间缺架构翻译层。系统设计作为独立维度，减少后期返工50-70%。

▶ 决策: 新增 03 系统设计，位于产品定义与硬件研发之间

📄 产出: 产品开发闭环管理体系_v2_11维度.pptx（v2.0）

## v3.0 — 增加"外观与结构设计"（12维度）

创始人提出: "外观及结构设计是客户认可的第一感观，市场调查里也涉及部分调查内容。"

讨论: 外观结构独立成维度，涵盖 ID 工业设计 + MD 结构设计，与市场调研双向联动。

▶ 决策: 新增 04 外观与结构设计，形成最终12维度框架

📄 产出: 产品开发闭环管理体系_v3_12维度.pptx（v3.0 最终版）

# Session 3: 项目管理安排 — 角色分工 & 排期

日期: 2026-05-26  |  阶段: 执行规划

背景: 创始人询问"如果要按这些维度进行开发，如何安排？"

讨论要点:

1. 12维度不可能各管一摊，按技能归并为4个角色（A产品 B系统/硬件 C软件 D管理）

2. 最小可行团队2人：创始人(A+D) + 技术合伙人(B+C)

3. 四阶段：调研定义(W1-6) → 设计原型(W7-14) → 验证量产(W15-20) → 发布运营(W21+)

4. 各维度开始/高峰/收尾时间不同，不是所有维度同时启动

▶ 决策: 4角色归并 + 4阶段分步 + 24周详细排期表

📄 产出: 1000W电子负载_项目开发规划与排期表.docx（甘特图+周任务清单+风险备忘）

# Session 4: 人机协作 — AI能力边界定义

日期: 2026-05-26  |  阶段: 协作模式确认

背景: 创始人询问"你能生成这些角色，负责这些工作吗？"

讨论要点:

1. AI 能独立承担 9/12 维度的数字化产出（文档/代码/分析/设计）

2. 物理世界工作需创始人执行（竞品拆解/焊接/测试/供应商联系/拍摄）

3. 外观结构(ID/MD)需外包给 freelancer，AI 写需求文档

4. 建立协作流程：AI产出数字方案 → 创始人执行物理任务 → 反馈 → AI优化

▶ 决策: 确认人机协作分工矩阵，创始人同意按此执行

📄 产出: 1000W电子负载_项目实施总计划.docx（含角色分工+24周执行+协作流程）

# Session 5: 项目仓库 & 文件夹结构

日期: 2026-05-26  |  阶段: 基础设施

背景: 创始人要求"创建文件夹按12维度保存文档"，随后要求直接建Git仓库

▶ 决策: 在 GitHub 创建公开仓库 kegaank/1000W_Electronic_Load

▶ 决策: 目录结构按12维度组织，每个文件夹含 README 说明

📄 产出: GitHub: https://github.com/kegaank/1000W_Electronic_Load

📄 产出: 21个文件，含 .gitignore、主README、12维度README、市场分析PPT、排期文档

# Session 6: W1 启动 — 竞品采购 & 用户访谈

日期: 2026-05-26  |  阶段: W1 执行

背景: 按主计划启动W1，AI产出竞品采购清单和用户访谈大纲

📄 产出: W1_竞品采购清单.docx（3款竞品/购买渠道/¥21,500预算/7维拆解框架）

📄 产出: W1_用户访谈大纲.docx（21道结构访谈题/4类用户画像/外观偏好问卷）

# Session 7: 产品定义 — 规格锁定（重要决策）

日期: 2026-05-26  |  阶段: 产品定义  |  纪要: MTG-001

背景: 创始人提出正式讨论产品定义，确认功率为1000W，按市场通用参照

## 讨论A: 对标竞品选型

对比 IT8512+/M9713/8602/N3307A，确定以 IT8512+ 为主要对标

推荐方案A: 150V/60A 经典组合，覆盖90%桌面测试场景

▶ 决策: 采用方案A（150V/60A）

## 讨论B: 功率从1000W→1200W

创始人提出修改为1200W。理由：市场主流1200W，与竞品对齐，用户认知中"1000W级"即1200W区间。

▶ 决策: 额定功率定为1200W连续/1500W峰值

## 讨论C: 动态频率 25kHz

创始人提出动态测试频率25kHz。对标ITECH IT8512+，美尔诺仅10kHz。

▶ 决策: 动态频率25kHz，电流环带宽≥8kHz

## 讨论D: 散热与拓扑（核心工程讨论）

创始人问: "主要通过发热方式，散热片和风扇可以完成吗？"

AI详细分析:

1. 热力学计算: 8管×125W，单管热阻链导致结温超标（RθSA为负数）

2. SOA限制: IRFP250N 在线性模式下受Spirito效应影响，150V Vds时仅能安全耗散~15-25W

3. 商用负载做法: 使用老款平面栅MOSFET（SOA好但难买），14-16管大量并联，超大散热器

4. 方案对比:

A. 增加管数到14-16（BOM增$30-50）

B. Buck预降压+线性（用现代管即可，多一级电路）

C. 专用线性MOSFET IXYS（单价$28-35，BOM暴增）

创始人追问: "IT8512+是采用的这个方式吗？"

AI回答: 商用负载使用纯线性拓扑，靠老款MOSFET+大量并联+超大散热器。但那些老管子越来越难买。

▶ 决策: 纯线性拓扑（主方案）+ PCB预留Buck预降压焊盘（备选保险）

▶ 决策: 原型V1: 8管IRFP250N验证 → 量产: 14-16管或换老款IRFP250 → 如SOA翻车则补焊Buck模块

## 讨论E: SRD定稿

综合以上所有讨论，锁定产品规格书 v1.0。

📄 产出: SRD_1200W_产品规格书_v1.0.docx（10个章节完整规格书）

📄 产出: MTG-001_产品定义讨论纪要_20260526.docx（本Session详细记录）

# 关键决策时间线

| # | 决策 | 理由 | 关联产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500W→1000W | 市场分析显示1000W可服务市场3倍于500W | 市场分析PPT |
| 2 | 10维→11维 | 增加"系统设计"作为PRD与研发间的架构翻译层 | v2.0 PPT |
| 3 | 11维→12维 | 增加"外观与结构设计"独立维度 | v3.0 PPT |
| 4 | 4角色归并 | 12维度归并为A/B/C/D四个角色，2人最小团队 | 主计划Word |
| 5 | AI能力边界 | AI负责9/12维度数字化产出，创始人执行物理任务 | 主计划Word |
| 6 | 项目仓库 | GitHub公开仓库 kegaank/1000W_Electronic_Load | Git Repo |
| 7 | W1启动 | 产出竞品采购清单+用户访谈大纲 | W1交付物×2 |
| 8 | 1000W→1200W | 对标市场主流，功率升级 | SRD v1.0 |
| 9 | 动态25kHz | 对标ITECH IT8512+动态性能 | SRD v1.0 |
| 10 | 纯线性+Buck备选 | 主方案纯线性，PCB预留预降压焊盘 | SRD v1.0 |

# 文件清单（按维度）

| 维度 | 文件名 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 01 市场调研 | 1000W_DC电子负载_市场分析_中文版.pptx | ✅ |
| 01 市场调研 | 1000W_Electronic_Load_Market_Analysis.pptx | ✅ |
| 01 市场调研 | W1_竞品采购清单.docx | ✅ |
| 01 市场调研 | W1_用户访谈大纲.docx | ✅ |
| 02 产品定义 | SRD_1200W_产品规格书_v1.0.docx | ✅ |
| 12 项目管理 | 产品开发闭环管理体系_v3_12维度.pptx | ✅ |
| 12 项目管理 | 1000W电子负载_项目开发规划与排期表.docx | ✅ |
| 12 项目管理 | 1000W电子负载_项目实施总计划.docx | ✅ |
| _meeting_notes | MTG-001_产品定义讨论纪要_20260526.docx | ✅ |
| _meeting_notes | 本文档: 项目全讨论记录.docx | ✅ |
| — | README.md（项目总览） | ✅ |
| — | .gitignore | ✅ |
| — | 12维度文件夹README × 12 | ✅ |
| 02 产品定义 | PRD 产品需求文档 | ⏳ W4 |
| 03 系统设计 | 系统架构设计文档 | ⏳ W5-W6 |
| 05 硬件研发 | 原理图 / PCB | ⏳ W8-W9 |
| 06 软件研发 | 固件 / Web UI / App / 云端 | ⏳ W9起 |

—— 全记录归档完毕 ——

此后的每次讨论都会自动追加记录到 _meeting_notes/ 文件夹