1000W 直流电子负载

人机协作 · 项目实施总计划

角色分工  |  逐周执行  |  交付物清单  |  协作机制

2026年5月  |  v1.0  |  可执行版

# 协作总则

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作原则 | 我( AI )产出数字方案，你( 执行合伙人 )做物理执行 + 最终决策。我提方案你拍板。 |
| 交付节奏 | 每周围绕一个主题推进。我先产出当前周的文档/代码，你执行物理部分后反馈结果，我基于反馈进入下一周。 |
| 决策机制 | 每个阶段末有评审节点。我准备评审材料，你拍板决定Go/No-Go。 |
| 文档管理 | 所有产出物存入项目 Git 仓库。每个文件都有版本号和时间戳。 |
| 变更处理 | 任何时候你觉得方向偏了，直接说"停"或"换个方向"。我会基于新方向重新规划后续工作。 |

# 角色分工矩阵

以下是 12 个维度中 AI 和用户的明确分工。🟢 = 主力  🟡 = 辅助  ⚪ = 不参与

| 维度 | AI产出 | 用户执行 | AI强度 | 用户强度 | 协作方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 市场调研 | 竞品数据搜集、分析报告、用户画像 | 购买竞品、拆解测试、用户访谈 | 🟢主力 | 🟢主力 | AI出分析框架→用户填数据→AI写报告 |
| 02 产品定义 | PRD/SRD/ID Brief/功能矩阵 | 确认需求优先级、拍板定稿 | 🟢主力 | 🟡审核 | AI写文档→用户审阅→AI修改→用户签批 |
| 03 系统设计 | 架构图、SPICE指导、器件选型、热计算 | 确认方案、仿真验证执行 | 🟢主力 | 🟡审核 | AI出技术方案→用户确认→锁定设计基线 |
| 04 外观结构 | ID Brief、设计方向描述、CMF建议 | 联系freelancer出3D、验证手板 | 🟢主力 | 🟢主力 | AI写需求→用户找设计师→用户反馈→AI协助审图 |
| 05 硬件研发 | 原理图(KiCad)、PCB指导、BOM清单 | PCB焊接、调试、仪器测试 | 🟢主力 | 🟢主力 | AI画图→用户焊接调试→用户反馈问题→AI改版 |
| 06 软件研发 | 固件/Web UI/App/云端全部代码 | 烧录固件、操作测试、反馈Bug | 🟢主力 | 🟡测试 | AI写代码→用户测试→反馈Bug→AI修复 |
| 07 测试验证 | 测试计划、测试用例、校准流程 | 执行物理测试、记录数据 | 🟡辅助 | 🟢主力 | AI出计划→用户执行→用户反馈数据→AI分析 |
| 08 供应链 | BOM采购表、比价分析、供应商评估模板 | 联系供应商、下单、收货 | 🟡辅助 | 🟢主力 | AI出清单→用户执行采购→AI跟进进度 |
| 09 推广运营 | 博客/视频脚本/社媒文案/众筹页面 | 发布内容、联系KOL、运营社群 | 🟢主力 | 🟢主力 | AI写内容→用户发布+运营→用户反馈数据→AI优化 |
| 10 销售渠道 | 商品详情页/FAQ/产品说明书 | 上架商品、处理订单、发货 | 🟢主力 | 🟢主力 | AI写文案→用户上架运营 |
| 11 客户成功 | FAQ/技术文档/用户手册/NPS问卷 | 回答用户问题、收集反馈 | 🟢主力 | 🟢主力 | AI写文档→用户维护关系→反馈回流 |
| 12 项目管理 | 排期/任务拆解/风险追踪/文档管理 | 确认计划、执行决策、调配资源 | 🟢主力 | 🟡审核 | AI出计划→用户确认→AI追踪→用户决策 |

# 逐周执行计划

每周一个主题，AI 产出在前，用户执行反馈在后。以下为 24 周完整计划。

## W1 — 项目启动 & 竞品准备

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出竞品采购清单（含型号/购买链接/重点分析维度） | 竞品采购清单.xlsx | ☐ |
| AI | 输出用户访谈大纲 & 问卷（含外观偏好调研） | 访谈大纲.docx | ☐ |
| 用户 | 下单购买3款竞品（IT8512+/M9713/8602） | 订单截图 | ☐ |
| 用户 | 确定10位访谈用户名单并预约时间 | 访谈日程表 | ☐ |
| 共同 | 建立项目 Git 仓库 + 设置里程碑 | GitHub Repo | ☐ |

## W2 — 竞品拆解 & 技术对标

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出竞品拆解分析模板（含性能/做工/ID/散热维度） | 拆解分析模板.xlsx | ☐ |
| 用户 | 完成3款竞品物理拆解 + 拍照 + 性能测试 | 拆解照片+测试数据 | ☐ |
| 用户 | 前3位用户访谈 | 访谈录音/笔记 | ☐ |
| AI | 根据用户反馈的拆解数据，输出技术对标报告 | 竞品对标报告 v1.docx | ☐ |

## W3 — 用户调研 & 需求汇总

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 根据访谈笔记提炼用户画像 & 需求关键词 | 用户画像报告.docx | ☐ |
| 用户 | 完成后7位用户访谈 | 访谈录音/笔记 | ☐ |
| AI | 输出外观偏好调研结果汇总 | 外观偏好报告.docx | ☐ |
| AI | 输出市场需求文档 MRD 初稿 | MRD v0.5.docx | ☐ |

## W4 — 产品定义 & PRD

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出产品需求文档 PRD（含功能优先级 P0/P1/P2） | PRD v1.0.docx | ☐ |
| AI | 输出产品规格书 SRD（硬性指标定义） | SRD v1.0.docx | ☐ |
| AI | 输出 ID 设计 Brief | ID Brief.docx | ☐ |
| 用户 | 审阅 PRD/SRD/ID Brief，标注修改意见 | 审阅批注 | ☐ |
| AI | 根据反馈修改定稿 | PRD/SRD/ID Brief Final | ☐ |

## W5 — 系统架构设计

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出系统架构图（整机框图+模块定义+接口定义） | 系统架构图.png+.drawio | ☐ |
| AI | 输出功率拓扑方案 & MOSFET选型分析 | 功率拓扑分析.docx | ☐ |
| AI | 输出SPICE仿真指导 & 参数计算 | 仿真指导.docx | ☐ |
| 用户 | 确认系统架构方案 | 确认签批 | ☐ |

## W6 — SDR 评审 & 设计锁定

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出热设计方案（散热路径、风扇选型、降额策略） | 热设计报告.docx | ☐ |
| AI | 输出控制架构（PID参数、ADC预算、采样率） | 控制架构.docx | ☐ |
| AI | 输出通信协议 & 电源树方案 | 通信+电源方案.docx | ☐ |
| AI | 准备 SDR 评审材料（汇总以上所有设计文档） | SDR 评审包 | ☐ |
| 用户 | 主持 SDR 评审，决定 Go/No-Go | SDR 评审记录 | ☐ |

## W7 — 外观方案 & 结构启动

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出外观设计需求详述（含参考图片方向描述） | ID设计需求详述.docx | ☐ |
| AI | 输出结构设计约束条件（内部器件布局+散热风道+PCB外形） | 结构约束文档.docx | ☐ |
| 用户 | 联系工业设计 freelancer，交付 ID Brief | freelancer 确认 | ☐ |
| 用户 | 确认3D结构方案方向 | 方向确认 | ☐ |

## W8 — 硬件原理图设计

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出 KiCad 原理图（功率级+控制级+电源+通信） | 原理图 .kicad_sch | ☐ |
| AI | 输出 BOM 物料清单 V1.0 | BOM v1.0.xlsx | ☐ |
| 用户 | 审核原理图，确认关键器件选型 | 原理图签批 | ☐ |
| 用户 | 跟进 freelancer 的 ID/MD 设计进度 | 进度确认 | ☐ |

## W9 — PCB 布局 & 固件启动

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出 PCB 布局建议 & 指导文档 | PCB layout 指南.docx | ☐ |
| 用户 | 完成 PCB 布局 + DRC + 投板 | Gerber 文件 | ☐ |
| AI | 输出固件项目骨架（FreeRTOS + 驱动框架 + 目录结构） | 固件源码 v0.1 | ☐ |
| AI | 输出 PID 控制环路代码（电流环+电压环） | pid_control.c/.h | ☐ |

## W10 — 等待PCB & 固件继续

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出通信协议实现（Modbus RTU + SCPI 解析器） | protocol.c/.h | ☐ |
| AI | 输出数据采集驱动（ADS1115 + 温度传感器） | adc_driver.c/.h | ☐ |
| AI | 输出 Web UI 项目搭建 + 基础页面框架 | Web UI 源码 v1.0 | ☐ |
| 用户 | 准备焊接工具、测试负载、校准仪器 | 硬件准备就绪 | ☐ |
| 用户 | 确认 ID/MD 方案并获取 3D 模型 | 3D模型 STEP | ☐ |

## W11 — PCB 焊接 & 联调启动

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | PCB 回板、焊接、上电检查 | 焊接完成板 | ☐ |
| AI | 输出烧录指南 & 调试检查清单 | 烧录调试指南.docx | ☐ |
| 用户 | 烧录固件 + 基础功能测试 (LED/供电/通信) | 调试日志 | ☐ |
| AI | 根据调试日志修复固件问题 | 固件 v0.2 | ☐ |

## W12 — 原型机联调

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出联调测试计划（逐项功能验证清单） | 联调测试计划.docx | ☐ |
| 用户 | 逐项执行联调测试（CC/CV/CP/CR 四模式） | 测试数据 | ☐ |
| AI | 根据测试数据修复固件 Bug | 固件 v0.3 | ☐ |
| 用户 | 确认结构手板（3D打印件） | 手板确认 | ☐ |
| AI | 输出 Web UI 控制面板功能（电压/电流设定+实时显示） | Web UI v1.1 | ☐ |

## W13 — 调试 & Web UI

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 根据联调反馈持续修复固件 | 固件 v0.4 | ☐ |
| 用户 | 散热测试（满载1kW运行1小时，记录温升曲线） | 散热测试数据 | ☐ |
| AI | 分析散热数据，输出散热评估 & 优化建议 | 散热评估报告.docx | ☐ |
| AI | 输出 Web UI 数据记录 & 曲线显示功能 | Web UI v1.2 | ☐ |

## W14 — 原型验收

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出原型验收检查清单 | 验收清单.docx | ☐ |
| AI | 准备原型验收评审材料 | 验收评审包 | ☐ |
| 用户 | 原型机全功能演示 + 精度初步测试 | 原型验收报告 | ☐ |
| 共同 | 原型验收评审 → 决定是否进入量产准备 | Go/No-Go 决策 | ☐ |

## W15 — Beta 启动

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出 Beta 测试指南 & 反馈模板 | Beta 测试包.docx | ☐ |
| 用户 | 寄出5-10台 Beta 机给种子用户 | Beta 机寄出 | ☐ |
| AI | 输出 App（React Native）项目搭建 + 基础功能 | App v0.1 源码 | ☐ |
| AI | 根据原型验收反馈修复固件 | 固件 v0.5 | ☐ |

## W16 — 精度校准

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出校准流程文档（含校准命令/步骤/判定标准） | 校准流程.docx | ☐ |
| 用户 | 使用6½位万用表逐台校准 + 记录数据 | 校准报告 | ☐ |
| AI | 分析校准数据，输出精度评估报告 | 精度评估.docx | ☐ |
| AI | 收集首批 Beta 反馈并整理 | Beta 反馈汇总.docx | ☐ |

## W17 — 模具 & 供应链

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出量产 BOM（含供应商推荐 + 比价） | 量产 BOM.xlsx | ☐ |
| AI | 输出供应链管理模板 | 供应链跟踪表.xlsx | ☐ |
| 用户 | 结构模具开模 | 模具订单 | ☐ |
| 用户 | 关键器件批量采购下单 | 采购订单 | ☐ |
| AI | 输出 App 完整功能开发 | App v0.3 | ☐ |

## W18 — 众筹准备

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出 Kickstarter/造点新货 页面全套文案 | 众筹文案.docx | ☐ |
| AI | 输出宣传视频分镜脚本 | 视频脚本.docx | ☐ |
| AI | 输出 B站/知乎首波内容矩阵（3篇） | 内容矩阵.docx | ☐ |
| 用户 | 拍摄产品外观美图 & 功能演示素材 | 图片/视频素材 | ☐ |
| 用户 | 联系 KOL 预定测评档期 | KOL 排期确认 | ☐ |

## W19 — 小批量 & App 发布

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 输出首批50台生产指导文档 | 生产指导.docx | ☐ |
| AI | 输出云端数据平台搭建（MQTT + InfluxDB + Grafana） | 云端平台 v1.0 | ☐ |
| 用户 | 首批50台小批量组装 & 全检 | 50台成品 | ☐ |
| 用户 | App 发布到 App Store / Google Play | App 上架 | ☐ |

## W20 — 发布就绪评审

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 准备发布就绪评审材料（含所有交付物清单） | 发布评审包.docx | ☐ |
| 用户 | 量产就绪评审 → 决定是否正式发布 | Go/No-Go 决策 | ☐ |
| AI | 输出产品说明书 + FAQ + 用户手册 | 产品包装文档 | ☐ |
| AI | 输出淘宝/Amazon 商品详情页文案 | 电商文案包 | ☐ |

## W21-W24 — 发布 & 运营

| 负责人 | 任务 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 每周输出1篇技术博客/视频脚本 | 周度内容产出 | ☐ |
| 用户 | 众筹/电商正式上线 + KOL 评测发布 + 社群运营 | 上线运营 | ☐ |
| AI | 根据用户反馈持续 OTA 固件更新 | 固件迭代 | ☐ |
| 用户 | 处理订单/发货/售后 | 订单履约 | ☐ |
| AI | 每2周输出运营数据分析 & 优化建议 | 运营分析报告 | ☐ |

# 交付物总清单

按维度汇总所有交付物，标注产出方和完成周次。

| 维度 | 产出方 | 交付物 | 完成周次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 市场调研 | AI | 竞品采购清单.xlsx | W1 |
| 01 市场调研 | AI | 竞品对标报告.docx | W2 |
| 01 市场调研 | AI | 用户画像报告.docx | W3 |
| 01 市场调研 | AI | 外观偏好报告.docx | W3 |
| 01 市场调研 | AI | MRD 市场需求文档.docx | W3-4 |
| 02 产品定义 | AI | PRD 产品需求文档.docx | W4 |
| 02 产品定义 | AI | SRD 产品规格书.docx | W4 |
| 02 产品定义 | AI | ID Brief 设计需求书.docx | W4 |
| 03 系统设计 | AI | 系统架构图.png/.drawio | W5 |
| 03 系统设计 | AI | 功率拓扑分析报告.docx | W5 |
| 03 系统设计 | AI | 热设计报告.docx | W6 |
| 03 系统设计 | AI | 控制架构报告.docx | W6 |
| 03 系统设计 | AI | 通信协议 & 电源树方案.docx | W6 |
| 03 系统设计 | AI | SDR 评审材料包 | W6 |
| 04 外观结构 | AI | ID设计需求详述.docx | W7 |
| 04 外观结构 | AI | 结构约束文档.docx | W7 |
| 04 外观结构 | 外包 | 3D模型 STEP + 2D图纸 | W8-10 |
| 04 外观结构 | 用户 | 外观手板确认 | W12 |
| 05 硬件研发 | AI | 原理图 .kicad_sch | W8-9 |
| 05 硬件研发 | AI | PCB Layout 指南.docx | W9 |
| 05 硬件研发 | AI | BOM 物料清单.xlsx | W8/17 |
| 05 硬件研发 | 用户 | PCB Gerber + 焊接成品 | W9-11 |
| 06 软件研发 | AI | 固件源码（迭代版本） | W9起持续 |
| 06 软件研发 | AI | Web UI 源码 | W10起持续 |
| 06 软件研发 | AI | App 源码 (React Native) | W15起持续 |
| 06 软件研发 | AI | 云端平台源码 | W19 |
| 07 测试验证 | AI | 联调测试计划.docx | W12 |
| 07 测试验证 | AI | 校准流程文档.docx | W16 |
| 07 测试验证 | AI | 精度评估报告.docx | W16 |
| 07 测试验证 | 用户 | 散热测试数据 + 校准报告 | W13/16 |
| 08 供应链 | AI | 量产BOM + 供应商比价.xlsx | W17 |
| 08 供应链 | AI | 供应链跟踪表.xlsx | W17 |
| 09 推广运营 | AI | 众筹文案包.docx | W18 |
| 09 推广运营 | AI | 视频脚本.docx | W18 |
| 09 推广运营 | AI | 内容矩阵（技术博客/知乎/B站脚本） | W18起持续 |
| 10 销售渠道 | AI | 产品说明书 + FAQ + 用户手册 | W20 |
| 10 销售渠道 | AI | 电商详情页文案包 | W20 |
| 11 客户成功 | AI | Beta测试指南 + 反馈模板 | W15 |
| 11 客户成功 | AI | NPS调研问卷 | W21起 |
| 12 项目管理 | AI | 本工作计划文档 | W1 |
| 12 项目管理 | AI | 各阶段评审材料包 | W6/14/20 |
| 12 项目管理 | AI | 运营分析报告 | W21起持续 |

# 进度追踪看板

每次会话结束后更新状态。✅完成  🔄进行中  ⏳待开始  ⚠️阻塞

## 阶段一：调研 & 定义 (W1-W6)

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 竞品对标报告 | ⏳ |  |
| 用户画像+MRD | ⏳ |  |
| PRD+SRD+ID Brief | ⏳ |  |
| 系统架构图 | ⏳ |  |
| SDR评审通过 | ⏳ |  |

## 阶段二：设计 & 原型 (W7-W14)

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ID/MD设计完成 | ⏳ |  |
| 原理图+PCB+BOM | ⏳ |  |
| 固件+Web UI开发 | ⏳ |  |
| 原型机组装 | ⏳ |  |
| 原型验收通过 | ⏳ |  |

## 阶段三：验证 & 量产 (W15-W20)

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Beta测试完成 | ⏳ |  |
| 精度校准通过 | ⏳ |  |
| 模具+供应链到位 | ⏳ |  |
| 众筹页面上线 | ⏳ |  |
| 发布评审通过 | ⏳ |  |

## 阶段四：发布 & 运营 (W21起)

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 正式发布 | ⏳ |  |
| KOL评测矩阵 | ⏳ |  |
| 电商稳定运营 | ⏳ |  |
| OTA持续迭代 | ⏳ |  |
| NPS持续追踪 | ⏳ |  |

# 每次协作的标准流程

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 1. 会话开始 | 你告诉我当前在哪个阶段、上次完成了什么、有什么新反馈。 |
| 2. 本周围绕主题 | 我根据本文档的周计划，产出本周的数字化交付物。 |
| 3. 你执行物理任务 | 你根据任务清单完成物理世界的执行（拆解/焊接/测试/联系供应商等）。 |
| 4. 反馈回流 | 你反馈执行结果（数据/照片/问题），我据此优化或进入下一周。 |
| 5. 状态更新 | 我更新进度追踪看板，标记完成项。 |
| 6. 阻塞处理 | 遇到任何阻塞，随时中断当前计划，优先解决阻塞问题。 |

—— 计划就绪，从 W1 开始执行 ——

首次指令：请确认你已完成 3 款竞品的采购，我们将从竞品拆解分析模板开始。