1000W 直流电子负载

项目开发规划 & 详细排期表

12维度闭环管理体系  |  角色分工  |  分阶段执行计划  |  详细甘特图

文档日期：2026年5月  |  版本：v1.0  |  密级：内部

# 目录

一、项目概述

二、12维度 → 4角色归并方案

三、分阶段投入策略

四、各阶段详细工作安排

五、各维度执行节奏总览

六、详细项目排期表（甘特图）

七、团队协作建议

八、风险备忘

# 一、项目概述

本项目为自主研发 1000W 可编程直流电子负载，目标市场为电源研发工程师、新能源电池测试工程师、高校实验室及创客社区。产品采用 12 维度闭环管理体系，覆盖从市场调研到客户迭代的完整链路。

| 项目名称 | 1000W 可编程直流电子负载（品牌待定） |
| --- | --- |
| 产品定位 | ITECH 级精度 + 美尔诺级定价 + 现代化软件体验 |
| 目标零售价 | ¥3,999-5,999（约$550-830） |
| 核心规格 | 1000W连续 / 0-150V / 0-60A / 0.1%精度 / CC+CV+CP+CR / Wi-Fi+BLE+USB |
| 开发周期 | 12个月（首个产品周期） |
| 团队规模 | 最小2人，理想3-4人 |
| 管理体系 | 12维度闭环管理 v3.0 |

# 二、12维度 → 4角色归并方案

12个管理维度按技能相近原则合并为4个角色，适配 2-4 人小团队。

| 角色 | 负责维度 | 技能要求 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 负责维度 | 技能要求 | 工作量占比 |
| A: 产品负责人 （创始人） | 01 市场调研与需求洞察 02 产品定义与概念设计 09 市场推广与运营 10 销售与渠道管理 11 客户成功与迭代 | • 市场分析能力 • 用户访谈经验 • 内容营销 & 社区运营 • 电商平台运营 | 全程 40-60% （前期调研密集 后期运营密集） |
| B: 系统工程师 （技术合伙人） | 03 系统设计 04 外观与结构设计 05 硬件研发 07 测试验证 08 供应链与生产 | • 嵌入式硬件设计 • 功率电子经验 • 结构设计与散热 • 测试 & 认证知识 | 研发期 80-100% （前后期较低） |
| C: 软件工程师 （招聘/外包） | 06 软件研发 (固件/上位机/App/云端) | • 嵌入式 C/C++ • Web 前端 (React) • App 开发 (RN/Flutter) • 云端 (MQTT/数据库) | 研发中期进入 持续运维 20-30% |
| D: 项目负责人 （创始人兼任） | 12 项目管理 (贯穿全程) | • 项目管理工具 • 风险识别与应对 • 资源协调能力 | 全程 15-25% （轻量持续） |

## 团队组合方案

| 方案 | 人数 | 配置 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 人数 | 配置 | 适用场景 |
| 最小可行 | 2人 | 你(创始人)兼任 A+D + 技术合伙人兼任 B+C | 预算最紧时启动 |
| 推荐配置 | 3人 | 你(A+D) + 硬件系统(B) + 软件(C) | 最均衡的分工 |
| 理想配置 | 4人 | 你(A) + 硬件(B) + 软件(C) + 项目助理(D) | 可以并行推进 |

# 三、分阶段投入策略

项目分为四个阶段，不同角色在不同阶段的投入强度不同。下表为各阶段各角色的工作量分配：

|  | A: 产品/市场 | B: 系统/硬件 | C: 软件 | D: 项目管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研 & 定义期 (第1-6周) | 80% | 60% | 0% | 40% |
| 设计 & 原型期 (第7-14周) | 40% | 100% | 90% | 50% |
| 验证 & 量产准备 (第15-20周) | 60% | 80% | 80% | 50% |
| 发布 & 运营期 (第21周起) | 90% | 30% | 30% | 30% |

## 关键里程碑

| 时间点 | 评审内容 | 参与人 |
| --- | --- | --- |
| 第6周末 | SDR 系统设计评审 —— 决定是否进入研发 | 角色 A+B+D 参加 |
| 第14周末 | 原型机验收 —— 决定是否进入量产准备 | 全体 |
| 第20周末 | 量产就绪评审 —— 决定是否正式发布 | 全体 |
| 第24周 | 众筹/正式发布上线 | 全体 |

# 四、各阶段详细工作安排

## 阶段一：调研 & 定义期（第1-6周）

| 时间 | 角色A: 产品/市场 | 角色B+C: 技术 | 角色D: 管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2周 | A: 竞品拆解3款 + 用户访谈10人 | B: 竞品技术对标（电路分析、性能标定） | D: 建立项目仓库、设置里程碑 |
| 第3-4周 | A: 输出 MRD + PRD + ID设计Brief | B: 技术可行性评估、关键器件选型 | D: 风险登记册建立 |
| 第5-6周 | A: 产品规格书(SRD)定稿 | B: 系统架构设计启动、SPICE仿真 | D: 组织 SDR 评审会议 |

## 阶段二：设计 & 原型期（第7-14周）

| 时间 | 角色A: 产品/市场 | 角色B+C: 技术 | 角色D: 管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第7-8周 | A: ID方案用户验证（3选1） | B: 系统设计完成、外观结构V1 | C: 固件架构搭建、FreeRTOS任务划分 |
| 第9-10周 | A: 准备众筹文案 & 产品故事 | B: 硬件原理图 + PCB投板 | C: PID控制算法开发 |
| 第11-12周 | A: 社区/社媒账号启动、技术博客 | B: PCB回板焊接 + 结构手板确认 | C: Modbus/SCPI通信协议实现 |
| 第13-14周 | A: Beta用户招募(5-10人) | B: 原型机组装调试 + 散热实测 | C: Web UI 初版上线 |

## 阶段三：验证 & 量产准备期（第15-20周）

| 时间 | 角色A: 产品/市场 | 角色B+C: 技术 | 角色D: 管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第15-16周 | A: Beta用户反馈收集 | B: 精度校准 + 安规预测试 | C: Beta反馈Bug修复 |
| 第17-18周 | A: 众筹页面上线准备、视频拍摄 | B: 结构模具开模 + 供应链下单 | C: App开发 (iOS/Android) |
| 第19-20周 | A: KOL联系 & 评测机寄出 | B: 首批50台小批量试产 | C: OTA机制 + 云端数据平台 |

## 阶段四：发布 & 运营期（第21周起）

| 时间 | 角色A: 产品/市场 | 角色B+C: 技术 | 角色D: 管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续 | A: 众筹运营→电商上架→内容营销 →KOL评测→用户群日常维护 | B: 量产技术支持 →硬件V1.1迭代 →供应链持续优化 | C: 固件OTA迭代(2-4周/版) →用户反馈响应 →云端服务运维 |

# 五、各维度执行节奏总览

| 维度 | 开始周 | 高峰周 | 状态 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 市场调研 | W1 | W1-W4 | 持续监控 | A |
| 02 产品定义 | W3 | W3-W6 | V2时重启 | A |
| 03 系统设计 | W5 | W5-W8 | V2时重启 | B |
| 04 外观结构 | W7 | W7-W12 | 量产前收尾 | B |
| 05 硬件研发 | W8 | W8-W14 | V1.1迭代 | B |
| 06 软件研发 | W9 | W9-W20 | 持续OTA | C |
| 07 测试验证 | W14 | W14-W18 | 持续回归测试 | B |
| 08 供应链 | W16 | W16-W20 | 持续管理 | B |
| 09 推广运营 | W10 | W18-W24 | 持续运营 | A |
| 10 销售渠道 | W18 | W20起 | 持续运营 | A |
| 11 客户成功 | W18 | W20起 | 持续运营 | A |
| 12 项目管理 | W1 | 全程 | 全程 | D |

# 六、详细项目排期表（甘特图）

以下为 24 周详细排期表。■ 表示该维度在该周的投入强度（■ 高 ■ 中 ■ 低）。

| 维度 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  |
| 01 市场调研 | ██ | ██ | ██ | ██ | ▓▓ | ▓▓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| 02 产品定义 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 系统设计 |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 外观结构 |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 硬件研发 |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |  |  |  |  |
| 06 软件研发 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| 07 测试验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| 08 供应链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| 09 推广运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |
| 10 销售渠道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |
| 11 客户成功 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |
| 12 项目管理 | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |

图例：  ██ 高强度投入（主力）  ▓▓ 中等投入（兼顾）  空白 暂未启动/收尾

# 七、周次详细任务清单

前 20 周每周的关键任务和交付物。第 21 周起进入持续运营迭代。

| 周次 | 主题 | 关键任务 | 负责 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 项目启动 | 竞品采购到货、用户访谈名单确定 | A | 竞品清单 |
| W2 | 竞品拆解 | 3款竞品拆解测试（IT8512+/M9713/8602） | A+B | 拆解报告 |
| W3 | 用户调研 | 深度访谈5位电源工程师 | A | 访谈记录 |
| W4 | 需求汇总 | MRD初稿 + 外观偏好调研结果 | A | MRD v0.5 |
| W5 | 系统设计 | 系统架构框图 + SPICE仿真启动 | B | 架构图 |
| W6 | SDR评审 | 系统设计评审 + PRD定稿 | A+B+D | PRD v1.0 + SDR记录 |
| W7 | ID概念 | 3套外观方案草图 + 用户验证 | A+B | ID方案 |
| W8 | 结构设计 | 结构V1.0 + 3D建模 | B | 3D模型 STEP |
| W9 | 硬件启动 | 原理图设计 + 关键器件采购 | B | 原理图 |
| W10 | 固件启动 | FreeRTOS框架搭建 + PID控制环路 | C | 固件骨架 |
| W11 | PCB投板 | PCB布局完成 + 投板 | B | Gerber文件 |
| W12 | 软硬联调 | PCB回板焊接 + 固件烧录调试 + 结构手板确认 | B+C | 原型机组装 |
| W13 | 调试优化 | 联调问题修复 + Web UI初版 | B+C | 功能版本 |
| W14 | 原型验收 | 原型机功能演示 + 散热/精度初步测试 | B | 原型验收报告 |
| W15 | Beta启动 | 5-10位Beta用户寄出 + 反馈收集 | A+B+C | Beta反馈表 |
| W16 | 精度校准 | 6½位万用表校准比对 + 安规预测试 | B | 校准报告 |
| W17 | 模具开模 | 结构模具确认 + 供应链下单 | B | 模具订单 |
| W18 | 众筹准备 | Kickstarter页面 + 宣传视频 + 内容矩阵 | A | 众筹页面 |
| W19 | 小批量 | 首批50台试产 + App发布 | B+C | 量产成品 |
| W20 | 发布就绪 | 量产评审 + 电商上架 + 评测机寄出 | 全体 | 上线清单 |

# 八、团队协作建议

## 8.1 沟通节奏

| 会议 | 时长 | 参与人 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日会 | 15分钟 | 站会（研发期） | 昨天做了什么、今天做什么、有什么阻塞 |
| 周会 | 45分钟 | 全体 | 本周进度回顾、下周计划、风险更新 |
| SDR评审 | 2小时 | 里程碑节点 | 系统设计评审，决定是否进入下一阶段 |
| 月复盘 | 1小时 | 全体 | 月度总结、NPS趋势、资源调整 |

## 8.2 工具推荐

| 用途 | 推荐工具 |
| --- | --- |
| 项目管理 | Linear（软件任务） + 飞书多维表格（总览看板） |
| 代码托管 | GitHub（开源） + GitHub Actions（CI/CD） |
| 文档协作 | Notion（知识库） + 飞书文档（周报/评审） |
| 硬件设计 | KiCad（开源原理图+PCB） + Fusion 360（结构） |
| 沟通 | 飞书/企业微信（日常） + 腾讯会议（远程评审） |
| 文件存储 | Git LFS（大文件） + 云盘（设计源文件） |

## 8.3 经验法则

① 同一时间段每人只深度投入 2-3 个维度，其余挂起或保持最低关注

② 把不擅长的工作外包：外观结构设计（ID/MD）找 freelancer，几百到几千元出方案

③ 市场不能断：研发最忙的时候，每周至少抽 2 小时看用户反馈、发一条技术动态

④ 软件是永动机：固件/App/云端一旦启动就不会停，必须预留持续投入（至少 20-30%）

⑤ 文档即代码：所有决策、接口、测试结果写入 Git 仓库，三个月后你还能看懂当时的思路

⑥ 留足余量：功率标 1000W 设计按 1200W，精度标 0.1% 设计按 0.05%

# 九、风险备忘

| 风险 | 等级 | 描述 | 应对措施 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件精度 | 高 | 无法交付0.1%精度 | 研发期间与校准实验室合作，发布第三方精度报告 | B |  |
| 散热管理 | 高 | 1000W热耗散不达标 | 超规格设计散热器，85°C以上自动降额 | B |  |
| BOM成本 | 中 | 成本超标导致$699 ASP无法实现 | 并联通用MOSFET，ESP32-S3仅$3，避免冷门元件 | B |  |
| 供应链 | 中 | 关键器件缺货或批次不一致 | 建立备选供应商清单，关键器件备安全库存 | B |  |
| 外观模具 | 中 | 模具成本超预算或效果不达预期 | 先3D打印验证外观，确认后再开正式模具 | B |  |
| 软件延期 | 中 | 固件/App开发进度落后 | MVP优先，砍掉P2功能，确保核心功能可用 | C |  |
| 价格战 | 低 | ITECH/美尔诺降价打压 | 靠软件+社区差异化竞争，不陷入纯价格战 | A |  |
| 安全责任 | 高 | 1kW负载被误用导致事故 | 多重HW+SW保护，CE/FCC/3C认证，产品责任险 | B+D |  |
| 抄袭山寨 | 低 | 设计被克隆 | 开源本身就是护城河，社区+品牌+软件持续迭代 | A |  |

—— 文档结束 ——

下一步：按此排期表启动 W1 任务 → 采购竞品 + 确定用户访谈名单